Администрация Чкаловского района Нижегородской области

Муниципальное образовательное учреждение

Чкаловская средняя общеобразовательная школа N5

| ПРИНЯТО на Совете школы «_21_»__сентября__ 2012 г. Протокол № __2___ | УТВЕРЖДЕНО приказом по школе №_160-п_ от «_21_»_сентября_ 2012 г. |
| --- | --- |

ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

заявка на присвоение статуса региональной инновационной площадки

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА

| СОГЛАСОВАНО. Начальник отдела образования администрации Чкаловского района _____________________Т.В.Кочеткова «_21_»___сентября____ 2012 г. | Научный руководитель: Г.А. Игнатьева - заведующая кафедрой педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО НИРО, д.п.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ Авторы-разработчики: О.А. Затенацкая – директор школы, Е.В. Паршина – заместитель директора по НМР |
| --- | --- |

г.Чкаловск

2012

- Данные о соискателе статуса региональной инновационной площадки «Открытая школа»

1.1. Организация–заявитель: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Чкаловская средняя общеобразовательная школа №5 (МБОУ Чкаловская СОШ №5).

1.2. Учредитель: муниципальное образование Чкаловский район Нижегородской области.

1.3. Юридический и фактический адрес: 606540, Нижегородская область, г.Чкаловск, ул.Пушкина, д.39

1.4. Директор школы: Затенацкая Ольга Алексеевна

1.5. Контактные телефоны: 8(83160) 4-21-10, 4-21-20, тел.факс: 8(83160)
4-42-41

1.6. Е-mail: сhkschool5@yandex.ru, 
школьный сайт: http://www.sosh5-chk.narod.ru/

1.7. Официальный статус ОУ: По результатам инновационной деятельности МБОУ Чкаловская СОШ №5 является экспериментальной площадкой ГБОУ ДПО НИРО (Приказ от 14.09.2012 №169, приказ от 27.09.2012 №176)

- Концепция инновационного предложения «Открытая школа».

  - Основная идея инновационного предложения:

Разработка и нормативное закрепление механизмов реализации инновационной функции образовательных систем, связанной с привлечением общественных институтов к более широкому участию в решении проблем образования, обеспечивающей его открытость

2.2  Цели и задачи проекта

Цель проекта: создание «Открытой школы» как модели образовательной системы, обеспечивающей новое современное качество образования и успешную социализацию обучающихся в обществе, соответствующей образовательной потребности социума.

Задачи проекта:

- Проведение комплексного анализа имеющегося опыта и собственных ресурсов (содержательные возможности) и условий.

- Разработка модели «Открытая школа».

- Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разных категорий обучающихся в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями.

- Интеграция основной образовательной деятельности с образовательными ресурсами дополнительного образования для формирования социально значимых качеств личности.

- Развитие учительского потенциала, становление нового педагога школы, как представителя новой формации учителей.

- Создание условий для открытости школы в информационном пространстве.

- Расширение возможностей государственно-общественной системы управления образовательным учреждением.

- Развитие сферы социального партнерства школы

- Создание комфортной психологической среды на основе личностно-ориентированного подхода к школьнику.

- Создание системы комплексного взаимодействия всех субъектов образования, направленного на обеспечение нового качества образования.

2.3. Обоснование значимости инновационного предложения для развития региональной системы образования.

Идея образовательной модели «Открытая школа» разрабатывается в соответствии с актуальными задачами формирования инновационной сферы общего среднего образования, обозначенными в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». Ведущими ценностно-целевыми ориентирами в разработке проекта являются направления:

- переход на новые образовательные стандарты;

- развитие учительского потенциала;

- изменение школьной инфраструктуры.

В рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» важное внимание уделяется вопросам обеспечения качества общего образования. Решение этой задачи должен обеспечить переход на новые государственные образовательные стандарты.

Согласно новым стандартам результатом образования являются не только знания по конкретным дисциплинам, но и умения применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. В этих требованиях акцентируется внимание на необходимости формирования индивидуальности и профессионализма педагога как субъекта собственной деятельности, способного строить, преобразовывать, проектировать, исследовать новые формы образовательной практики. Это по силам учителям, которые открыты ко всему новому, понимают детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знают свой предмет и способные обеспечить формирование базовых компетентностей современного человека.

Поэтому сегодня на первый план выходит развитие учительского потенциала, становление нового педагога школы как представителя новой формации учителей. На это нацелена программа, представленная в проекте образовательной инициативы «Наша новая школа». В ее основе – деятельностно-компетентностная модель детско-взрослой образовательной общности, направленная на:

- создание  пространства социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивание ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях;

- обеспечение высших образовательных достижений учителя и обучающегося, их личного и профессионального роста.

Высокий уровень квалификации педагогических кадров школы обеспечивается:

- интеграцией педагогического коллектива в образовательное пространство региона (школа имеет статус областной экспериментальной площадки ГБОУ ДПО НИРО, входит в сетевое профессиональное сообщество «Нижегородская инновационная школа»), района (базовая школа в районе  по научно-методической, инновационной работе), города (центр досуга);

- наличием внутришкольной системы повышения квалификации;

- системой морального и материального стимулирования успешного педагога;

- диссеминацией передового педагогического опыта учителей школы на различных уровнях,

Качество образования как ключевая цель проекта определяется не только качеством работы учителя, но и качеством условий обучения. Современные условия реализации образовательных программ описаны в новых ФГОС. К перечню мер, по обеспечению современной школьной инфраструктуры относят:

- расширение самостоятельности школ;

- взаимодействие школы с родителями (законными представителями), местным сообществом, учреждениями социума и другими организациями социальной сферы;

- партнерские отношения и спонсорство;

- создание безбарьерной среды, которая позволит получить образование детям с ограниченными возможностями здоровья, обеспечит им успешную социализацию;

- организацию в школе центров досуга для всех участников ОП и местного сообщества;

- развитие творческой среды и системы дополнительного образования в соответствии с запросами населения.

Создание и внедрение модели «Открытая школа» позволит решить следующие проблемы региональной системы образования:

- Повысить мотивацию у родителей (законных представителей), общественности и учреждений социума к решению проблем, стоящих перед ОУ.

- Разработать и внедрить механизмы привлечения спонсорских, интеллектуальных инвестиций в ОУ.

- Шире использовать информационные ресурсы для информирования социума о состоянии дел в ОУ.

- Адаптировать образовательный процесс к индивидуальным особенностям и потребностям школьников, уровню содержания образования, соответствующему социальному заказу на образовательные услуги.

- Удовлетворить потребности детей и их родителей (законных представителей), местное сообщество в  дополнительных образовательных услугах.

- Поможет активней развивать формы государственно-общественного управления.

- Расширит возможность получения доступного бесплатного качественного образования различным категориям детей.

- Обеспечит высокие результаты личностного и профессионального роста обучающегося и учителя.

3. Программа реализации проекта.

3.1. Исходные теоретические положения проекта.

В основе разработки проекта лежит представление о фундаментальных изменениях в современном Российском образовании. Они направлены на:

- обеспечение доступности образования;

- повышение качества образования;

- обеспечение структурных изменений системы образования;

- расширение общественного участия в развитии образования;

- развитие новых педагогических компетенций.

В практической деятельности по созданию новых моделей образовательных систем предполагается исходить из:

- специфики организации инновационной деятельности в ОУ как главного преобразующего ресурса образовательных систем и ведущего способа развития и саморазвития педагога (А.И.Адамский, Ю.В.Громыко, Ю.А.Канаржевский, В.С.Лазарев, В.И.Слободчиков и др.);

- опыта отечественной и зарубежной педагогики по разработке разнообразных моделей школ как открытой системы (К.У.Ушинский, А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий, Холистическая школа и Вальдорфская школа в Германии);

- реализация проектного подхода, в котором проектная деятельность рассматривается как культурная форма образовательных инноваций, как средство профессионального развития педагогов и инновационного развития образовательных систем (Н.Г.Алексеев, Ю.В.Громыко, В.А.Никитин, В.В.Рубцов, В.К.Рябцев, В.И.Слободчиков и др.);

- концепции профессионального развития педагога (Е.В.Бондаревская, Н.В.Бордовская, С.Г.Вершиловский, Л.К.Гребенкина, Г.И.Игнатьева, С.В.Кульневич, Л.М.Митина, В.А.Сластенин, В.И., Слободчиков и др.);

При разработке проекта учитываются:

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, отраженные в нормативных документах: проект стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020»; «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», «Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы»; ведомственная целевая программа «Развитие образования в Нижегородской области на 2011-2013 годы»; Федеральный государственный стандарт начального общего и основного общего образования;

- ключевые направления Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Приоритетного национального проекта «Образование».

3.2. Концептуальная модель.

Новые стратегические ориентиры в развитии экономики, политики, социокультурной сферы, повышение открытости общества, его быстрой информатизации и динамичности предъявляет к образованию новые требования. Важнейшими качествами личности становятся: инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Школа является важнейшим элементом развития этих навыков.

Концепция инновационного предложения разработана на основе анализа социального заказа школе и представляет собой модель «открытой школы».

Открытая школа:

- развивается вместе с Российским государством, регионом, районом;

- обеспечивает равные возможности и доступность качественного бесплатного образования;

- является социальным институтом и эффективно взаимодействует с различными общественными институтами;

- помогает каждому участнику ОП реализовать свои потенциальные возможности, представляет свободный выбор сферы деятельности;

- готовит школьника к активной жизни через организованное творческое взаимодействие с субъектами внешней среды;

- активно использует информационно-коммуникационные технологии в обучении, воспитании, в развитии и управлении;

- создает условия всем участникам ОП для саморазвития, самосовершенствования и самореализации;

- активно развивает государственно-общественное управление ОУ;

- открыто представляет информацию о деятельности ОУ.

Реализовать модель поможет создание в школе открытой образовательной среды.

Понятия проекта:

Образовательная среда школы – это совокупность условий и возможностей личностного развития всех участников образовательного процесса. Это пространство где существуют источники педагогического влияния, осуществляется педагогическая деятельность, цель которой воспитание, обучение и развитие человека.

Открытая образовательная среда – это среда, обладающая комплексом развивающих факторов, определяющих перспективы развития для всех субъектов образовательного пространства (обучающихся, педагогов, администрации, родителей (законных представителей), социальных партнеров образовательного учреждения), обеспечивающих повышение качества образования.

Структурными элементами открытой образовательной среды являются:

- участники ОП (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители));

- организации-партеры;

- учреждения социума (культурные, спортивные, учреждения дополнительного образования);

- местные сообщества;

- информационно-коммуникационная среда;

- образовательные ресурсы;

- другие образовательные учреждения.

Главный смысл проекта заключается в создании открытого развивающего и развивающегося образовательного пространства, ориентированного на организацию условий для формирования нового профессионализма педагога и интеллектуальных, творческих способностей школьников.

Открытость образования поможет: раскрыть способности каждого школьника; воспитать личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире; развить способности решать проблемы в различных сферах деятельности.

3.3 Стратегия реализации проекта.

| Этапы проекта | Содержание этапа | Прогнозируе-мый результат | Средства контроля | Научно-методические и учебно-методические продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап: подготовительный (2012-2013г.) | 1.Проведение комплексного анализа имеющегося опыта, собственных содержательных возможностей (ресурсов, условий) и социокультурной ситуации. 2.Разработка концепции модели «Открытая школа». 3.Развитие ресурсной базы и разработка содержательно- технологических условий для реализации модели. 4.Оценка запросов и ожиданий потребителей образовательных услуг, возможностей педагогического коллектива | 1.Концепция и программа деятельности модели «Открытая школа» (текст проекта). 2.Нормативная база: положения, локальные акты. 3.Разработка концептуальных блоков целевых программ. 4.Информацион-ный банк инновационного опыта. | 1.Общественная презентация проектной идеи. 2.Публичное представление инновационного предложения. 3.Экспертиза инновационного предложения. 4.Создание проектных команд и координацион-ного совета. | 1.Статья, представляющая концепцию инновационного предложения в научном педагогическом издании. 2.Сборник нормативных документов по проекту. 3.Проблемный семинар по теме проекта. |
| Второй этап: практический (2014-2015) | 1. Дальнейшая модернизация ресурсного потенциала проекта. 2. Проектирование системы методического, кадрового, информационного сопровождения проекта. 3. Реструктуризация ИКТ-ресурсов и программного обеспечения. 4. Создание попечительского совета, активизация деятельности совета школы. 5. Разработка способов форм и механизмов взаимодействия с родителями, социальными партнерами, спонсорами. 6. Расширение образовательного пространства. 7. Коррекция содержания и сроков реализации проекта. | 1. Создание ресурсной базы для реализации проекта, ее готовности. 2. Определение состава и плана работы попечительского совета, повышение активности Совета школы и общешкольного родительского комитета. 3. Программа научно-сервисного сопровождения проекта. 4. Усиление внимания и повышение активности местного сообщества к проблемам школьного образования. 5. Повышение качества образования, успешная социализация выпускников. | 1. Представление результатов реализации проекта на научно-методическом совете, педагогическом совете, совете школы. 2. Портфолио школы. 3. Посещаемость сайта школы, мнения, советы, предложения, рекомендации. 4. Портфолио педагогов и обучающихся. 5. Внутренняя оценка реализации проекта, ориентированная на новые качественные результаты. | 1. методические рекомендации по проведению круглых столов, семинаров. 2. статьи в научно-педагогических изданиях и выступления педагогов, администрации школы, партнеров на научно-педагогических мероприятиях |
| Третий этап: заключительный (2016-2017) | 1. Обобщение, оформление и тиражирование результатов реализации проекта. 2. Презентация и обсуждение достижений школы, педагогов, обучающихся в рамках инновационного предложения. 3. Определение перспективы изучения исследуемой проблемы. 4. Определение дальнейших направлений развития на период 2017-2020 гг. | 1. Закрепление за образовательным учреждением статуса «Открытая школа». 2. Материалы, содержащие описание форм, методов, механизмов взаимодействия ОУ с местным сообществом, родителями (законными представителями), партнерами, спонсорами, другими ОУ. 3. Переход на новый уровень: план работы по новым направлениям. | 1. Творческий отчет о результатах и эффектах проекта. 2. Аналитические справки по результатам исследования отношения социума, властей, участников ОП к деятельности школы. 3. Открытая презентация результатов инновационной деятельности команды единомышлен-ников. | 1. Публичный отчет школы по реализации инновационного предложения. 2. Статья по итогам реализации инновационного предложения. |

4. Календарный план реализации проекта

| Содержание деятельности субъектов проектной инициативы | Форма организации деятельности | Сроки реализации проектных мероприятий | Конечные продукты деятельности субъектов проектной инициативы |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап: подготовительный (сентябрь 2012 – август 2013) |  |  |  |
| 1. Проведение проблемно-ориентированного анализа опыта инновационной деятельности. | 1. Проведение диагностических мероприятий (тестирование, анкетирование, опрос) 2. Заседание проектной команды. | сентябрь 2012 | Аналитическая справка готовности педагогов школы к инновационной деятельности. |
| 2. Проведение организационного проблемного семинара-совещания | 1.Игровое моделирование как система проблемных семинаров 2.Заседание координационного совета. | сентябрь 2012 | Механизм взаимодействия участников проекта |
| 3. Разработка модели «Открытая школа» | Работа в группах | сентябрь-октябрь 2012 | Концептуальная модель «Открытая школа» |
| 4. Создание соответствующей нормативной и информационной базы. | 1. Открытое заседание Совета ОУ. 2. Разработка страницы сайта инновационного проекта | сентябрь – декабрь 2012 | 1. Папка нормативных документов. 2. Страница сайта инновационного проекта. |
| Второй этап: практический (сентябрь 2013 – август 2016) |  |  |  |
| 1. Разработка и внедрение инновационных форм образовательного процесса. | 1. Работа проектных команд. 2. Обучающие семинары. | январь 2013 – август 2016 | 1. Авторские педагогические разработки и методические рекомендации. 2. Информационные карты инновационного педагогического опыта. |
| 2. Создание и развитие открытой образовательной среды, информационно-коммуникационного пространства | 1. Заседание Совета школы, Педагогического совета | февраль 2013 | 1. Механизмы, способы, формы взаимодействия ОУ с партерами, спонсорами, родителями, местным сообществом. |
| 3. Развитие государственно-общественного управления | Разработка механизмов привлечения местного сообщества, партнеров к деятельности ОУ. | январь 2014 – август 2016 | 1.Создание Попечительского совета, активизация деятельности Совета школы. |
| Третий этап: заключительный (сентябрь 2016 – август 2017) |  |  |  |
| 1. Экспонирование и экспертиза проектных продуктов. | 1. Обобщение, оформление и тиражирование результатов проекта. 2. Профессионально-общественная экспертиза проектных продуктов. | сентябрь 2015 – май 2017 | 1. Сборник научно-методических разработок, 2. Сертификация проектных продуктов |
| 2. Диссеминация инновационного педагогического опыта. | 1. Стендовый доклад. 2. Организация семинара. 3. Публикация. | январь 2017 – август 2017 | 1. Стендовый доклад. 2. Конференция. 3. Статьи, тезисы. |
| 3. Определение основных направлений развития школы на период 2017-2020 годы | 1. Заседание научно-методического и координационного советов. | август 2017 | Протоколы |

5. Основные возможности реализации проекта.

Реальность исполнения проекта определяется:

- основными приоритетами развития системы образования на федеральном, региональном, муниципальном уровнях:

| Уровни | Приоритетные направления развития образования |
| --- | --- |
| Федеральный | - Приоритеты национального проекта образования: поддержка инновационной деятельности, информатизация, открытость ОУ, профессиональное развитие педагогов, актуализация воспитательной функции школы. - Общественно-государственное управление, попечительство как способ формирования черт гражданского общества. - Финансово-хозяйственная самостоятельность: техническая оснащенность и ресурсное обеспечение образования. - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: обеспечить высокое качество образования призваны ФГОС второго поколения. - Национальная стратегия действий в интересах детей: обеспечение достойного уровня образования различным категориям детей и их дальнейшая социализация. - ЕГЭ: объективность контроля результатов обучения. |
| Региональный | - Закон Нижегородской области «О государственной поддержке инновационной деятельности Нижегородской области», документы регионального сетевого образовательного проекта «Нижегородская инновационная школа»: формирование нового педагогического профессионализма, эффективная организация инновационной деятельности - Доступность и качество образования. - Повышение эффективности экономических отношений. - Открытость образовательной системы. - Оптимизация кадровой политики. |
|  | - Обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования. - Индивидуализация образования: реализация принципа вариативности образования в условиях массовой школы, психологическая поддержка и медико-социальное сопровождение. Муниципальный Расширение образовательного пространства: воспитание в процессе обучения, преемственность на всех уровнях образования, взаимодействие с социумом, развитие сети дополнительного образования, гражданско-правовое воспитание. - Инновационное управление: финансово-хозяйственная самостоятельность, общественно-государственное управление, самооценка деятельности школы. |

- ориентацией на различные сроки (2012-2017 г.г.), обоснованные сроками действия Федеральной целевой программой развития образования (до 2015г) и Концепции долгосрочного социально-экономического развития России (до 2020г.)

- научно методической поддержкой проекта со стороны кафедры педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»

6. Предложения по распределению и внедрению результатов проекта в практику регионального образования.

Успешность реализации проекта будет определяться следующими показателями (эффектами деятельности):

- Содержательно-деятельностный эффект оценивается по следующим направлениям деятельности:

- создание концепции и программы деятельности открытой школы;

- разработка и апробации целевых образовательных программ;

- разработка и реализация программы научно-сервисного сопровождения проекта;

- разработка общественно-педагогических проектов и их реализация.

- Организационно-управленческий эффект оценивается по следующим направлениям деятельности:

- создание нормативной базы проекта, обеспечивающей эффективность инновационных изменений в образовательной системе школы;

- дальнейшее развитие общественно-государственной системы управления образовательным учреждением;

- обеспечение открытости финансовой отчетности и информации о деятельности школы.

- Образовательный эффект оценивается по следующим направлениям деятельности:

- доступность качественного образования различным категориям обучающихся, в высоком уровне их образовательных достижений;

- самоопределение выпускников в выборе дальнейшей образовательной траектории и их успешной социализации;

- рост у педагогов самостоятельности, инициативности, творчества, формировании новых профессиональных компетенций;

- широта возможностей общения всех участников образовательного процесса.

- Социальный эффект оценивается по следующим направлениям деятельности:

- высокий уровень удовлетворенности номенклатурой и качеством образовательных услуг со стороны социальных заказчиков;

- усиление внимания и повышении активности местного сообщества к проблемам и изменениям, происходящим в школьном образовании;

- появление общественных инициатив, связанных с совершенствованием и развитием образовательной среды;

- повышение имиджа школы.

7. Обоснование устойчивости результатов проекта

7.1. Основные риски проекта и пути их минимизации.

| Риски проекта | Пути их минимизации |
| --- | --- |
| 1. Финансово-экономические ограничения | 1. Привлечение средств спонсоров, благотворителей, участие в инновационных проектах , конкурсах, грантах, создание попечительского совета |
| 2. Недостаточный уровень материально-технического обеспечения проекта | 2. Рациональное использование имеющихся материально-технических ресурсов, своевременное оформление проектно-сметной документации на установку современного оборудования, заявок на участие в программах дополнительного финансирования. |
| 3. Недостаточная включенность родителей (законных представителей) в образовательный процесс | 3.1. Повышение уровня информированности местного сообщества о деятельности ОУ через ежегодное представление публичного отчета о работе ОУ, активизацию работы сайта школы, оказание образовательных услуг и организация досуга жителей г.Чкаловска, проведение дней открытых дверей, просвещение родителей (законных представителей). 3.2 Активное взаимодействие со СМИ. 3.3 Проведение совместных социально-значимых акций |
| 4. Потеря мотивации участников проекта | 4. Совершенствование системы морального и материального стимулирования участников проекта. |
| 5. Слабое развитие форм государственно-общественного управления | 5.1. Поиск новых способов, форм и механизмов привлечения родителей (законных представителей), социальных партнеров, спонсоров в решение проблем школьного образования и управления ОУ. 5.2. Согласованное взаимодействие между государством и обществом в решении различных вопросов образования. |

  - Необходимое ресурсное обеспечение проекта

- Кадровое

Цель: создание команды единомышленников, способной решать поставленные задачи и работать на результат.

- педагоги школы, имеющие опыт работы руководителями РМО, ШМО, проблемно-творческих групп, тьюторами, руководителями проектных команд, занимающихся инновационной деятельностью;

- родители (законные представители);

- представители учреждений социума, партнеры, спонсоры.

2. Информационное

Цель: создание единого информационно-образовательного пространства

- развитие локальной сети;

- организация мониторинга по изучению запросов и потребностей родителей (законных представителей), социума;

- создание страницы на сайте школы;

- расширение возможностей доступа участников ОП к глобальным информационным ресурсам;

- создание и развитие форм дистанционного обучения;

- развитие сетевого взаимодействия с другими ОУ, партнерами.

3. Материально-техническое

Цель: укрепление и развитие материально-технической базы проекта

- совершенствование действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности;

- установка высокоскоростного Интернета;

- приобретение мобильного компьютерного класса;

- создание комфортной образовательной среды.

4. Финансовое

Цель: обеспечение финансирования проекта

- реализуется за счет средств ОУ, спонсоров, благотворителей.